## 표지
시스템인터페이스목록
v 1.0
[프로젝트 명] |  | 성형외과 HIS(Hospital Infomation System)
[작성일] | 2018-09-06
관 리 본 문 서
문 서 관 리 번 호 |  |  | [프로젝트 팀명]
작 성 자 | 박진 |  | 4조
보 안 | 대 외 비

## 개정이력
문서 개정이력표
문서명 |  | 단위업무 정의목록
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
1.0 | 2018-09-06 | 최초 작성 | 박진
삭제 대상

## 단위업무정의목록
단위업무정의목록 | [10 empty] | PL | DA | TA | UA | AA | BA
프로젝트명 |  |  | All Rounder |  | 작성일 | 2023-10-31 |  | 작성자 | 전수진 |  | 전수진 | 권도윤 | 박민주 | 김보영 | 송석원 | 오경석
No | 단위업무ID | 단위업무명 | 분류 | 요구사항 ID | 업무개시일 | 업무종료일 | 담당자 | 연관 단위업무ID | 연관 단위업무ID (담당자 명) | 통합 셀 개수 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5
1 | UB-A1_001 | 로그인/로그아웃 구현 | 직원/관리자 | RM-A001-001, RM-A001-002 |  |  | 박민주 |  |  | 담당셀개수 | 9 | 7 | 10 | 6 | 7 | 6
2 | UB-A1_002 | 초기비밀번호 변경 구현 | 직원 | RM-A001-003
3 | UB-A1_003 | 비밀번호 찾기 | 직원/관리자 | RM-A001-004
4 | UB-A1_004 | 스프링 시큐리티를 통한 접근 제어 구현 | 직원/관리자 | RM-A001-001
5 | UB-A1_005 | 회사정보관리 구현 | 관리자 | RM-F001-001
6 | UB-A1_006 | 전체직원관리 구현 | 관리자 | RM-F001-002 |  |  | 김보영
7 | UB-A1_007 | 권한설정 구현 | 관리자 | RM-F001-003 |  |  | 권도윤
8 | UB-A1_008 | 직원정보관리 구현 | 직원/관리자 | RM-A002-002, RM-B010-001~RM-B010-004 |  |  | 오경석
9 | UB-A1_009 | 날씨 정보 구현 | 직원 | RM-A002-001 |  |  | 김보영
10 | UB-A1_010 | 출퇴근 QR코드 인식 구현 | 직원 | RM-A002-003, RM-B003-002 |  |  | 박민주
11 | UB-A1_011 | 조직도 기능 구현 | 직원/관리자 | RM-A002-010, RM-F006-001 |  |  | 오경석
12 | UB-A1_012 | 결재관리 구현 | 직원/관리자 | RM-A002-005, RM-B001-001 ~ RM-B001-004, RM-F005-001 |  |  | 전수진
13 | UB-A1_013 | 결재라인 기능구현 | 직원 | RM-B001-001
14 | UB-A1_014 | 개인문서함 구현 | 직원 | RM-B001-005~RM-B001-008
15 | UB-A1_015 | 부서문서함 구현 | 직원 | RM-B001-009
16 | UB-A1_016 | 결재양식관리 구현 | 관리자 | RM-F005-002
17 | UB-A1_017 | 웹하드 구현 | 직원/관리자 | RM-B002-001, RM-F007-001 |  |  | 권도윤
18 | UB-A1_018 | 근태관리 구현 | 관리자 | RM-B003-001~RM-B003-002, RM-F009-001~RM-F009-002
19 | UB-A1_019 | 근태현황 구현 | 직원 | RM-A002-004, RM-B003-001
20 | UB-A1_020 | 근무상태표시 구현 | 직원 | RM-A002-002, RM-B003-003~RM-B003-004
21 | UB-A1_021 | 휴가관리 구현 | 직원 | RM-A002-004, RM-A002-009, RM-B003-005~RM-B003-006
22 | UB-A1_022 | 메일관리 구현 | 직원/관리자 | RM-B004-001~RM-B004-006 |  |  | 박민주
23 | UB-A1_023 | 주소록관리 구현 | 직원/관리자 | RM-B004-007
24 | UB-A1_024 | 메신져 기능 구현 | 직원 | RM-B005-001~RM-B005-005
25 | UB-A1_025 | 그룹웨어 일정관리 구현 | 직원/관리자 | RM-A002-007, RM-B006-001, RM-F003-001 |  |  | 오경석
26 | UB-A1_026 | 알림기능 구현 | 직원/관리자 | RM-B007-001~RM-B007-004 |  |  | 전수진
27 | UB-A1_027 | 공지사항 게시판 구현 | 직원/관리자 | RM-A002-006, RM-B008-001~RM-B008-002, RM-F004-001
28 | UB-A1_028 | 경조사 게시판 구현 | 직원/관리자 | RM-B008-001, RM-B008-003, RM-F004-002 |  |  | 김보영
29 | UB-A1_029 | 자유게시판 구현 | 직원/관리자 | RM-B008-001, RM-B008-004, RM-F004-003 |  |  | 오경석
30 | UB-A1_030 | FAQ게시판 구현 | 직원/관리자 | RM-B008-001, RM-B008-005, RM-F004-004 |  |  | 송석원
31 | UB-A1_031 | 1:1 채팅 챗봇 구현 | 직원/관리자 | RM-A002-011
32 | UB-A1_032 | 회의실 예약관리 구현 | 직원/관리자 | RM-B009-001, RM-B009-003, RM-F008-001 |  |  | 박민주
33 | UB-A1_033 | 차량 예약관리 구현 | 직원/관리자 | RM-B009-002~RM-B009-003, RM-F008-002
34 | UB-A1_034 | 지표분석 구현 | 관리자 | RM-F010-001~RM-F010-005 |  |  | 김보영
35 | UB-A1_035 | PMS 목록 구현 | 프로젝트리더/팀원 | RM-C002-001 |  |  | 송석원
36 | UB-A1_036 | PMS 업무현황 구현 | 프로젝트리더/팀원 | RM-A002-008, RM-A003-003, RM-C001-003, RM-C003-001
37 | UB-A1_037 | PMS 일감 관리 구현 | 프로젝트리더/팀원 | RM-A003-004~RM-A003-005, RM-C001-004~RM-C001-005, RM-D001-001, RM-E001-001~RM-E001-003, RM-E005-001 |  |  | 김보영
38 | UB-A1_038 | PMS 이슈 관리 구현 | 프로젝트리더/팀원 | RM-E003-001~RM-E003-002
39 | UB-A1_039 | PMS 일감/간트챠트 연동 | 프로젝트리더/팀원 | RM-E002-001 |  |  | 송석원
40 | UB-A1_040 | PMS 일정관리 구현 | 프로젝트리더/팀원 | RM-A003-001, RM-C001-001, RM-E004-001 |  |  | 오경석
41 | UB-A1_041 | PMS 메모장관리 구현 | 프로젝트리더/팀원 | RM-A003-002, RM-C001-002, RM-C004-001
42 | UB-A1_042 | PMS 통계 구현 | 프로젝트리더 | RM-D002-001 |  |  | 송석원
43 | UB-A1_043 | PMS내 전체 팀원들의 작업내역 추적 구현 | 프로젝트리더 | RM-C001-004~RM-C001-005, RM-C003-001
44 | UB-A1_044 | 관리자 프로젝트관리 구현 | 관리자 | RM-F002-001 |  |  | 전수진
45 | UB-A1_045 | 시스템 알림 자동 발송 구현 | 관리자 | RM-B007-001~RM-B007-004